## Introductie
Draaiboek noodopvang Voor lokale besturen Korte toelichting Deze excel is een bijlage aan het draaiboek noodopvang voor lokale besturen (2022). In deze excel vind je een aantal afvinklijsten, materiaallijsten en dergelijke die nuttig kunnen zijn bij de opstart van een opvanglocatie. Alle onder voorbehoud, en aanpasbaar naar eigen noden. Je zult zien dat er bij de eerste 3 tabbladen de mogelijkheid is voorzien om een retroplanning op te maken. Je kunt de data aanpassen aan de eigen noden. Bij de materiaallijsten: de inhoud en de aantallen zijn indicatief. Afhankelijk van de locatie, de beschikbare infrastructuur, de timing en urgentie van beschikbaarheid kunnen verschillende keuzes gemaakt worden. Diclaimer Niets uit deze documenten mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rode Kruis-Vlaanderen.

## WEKEN VOOR OPENING
DRAAIBOEK NOODOPVANG
Retroplanning
WAT |  | WIE | WEEK |  |  |  | WANNEER
Omschrijving | [6 empty] | WEEK -4 | [6 empty] | WEEK -3 | [6 empty] | WEEK -2 | [6 empty] | WEEK -1
| Deeltaak |  |  | Begin | Duur | Einde | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-09-14 | 2019-09-15 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-21 | 2019-09-22 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-28 | 2019-09-29
WEKEN VOOR DE OPENING
KWALITEIT
Analyse van de site
| Eerste verkenning van het gebouw |  | WEEK -4
| Opvolging modaliteiten terbeschikkingstelling (contractuele aspect) |  | WEEK -4
| Eerste rondleiding regelen met brandweer in centrum. |  | WEEK -4
Infrastructuur
| Elektriciteit en noodverlinchting |  | WEEK -4
| Verwarming |  | WEEK -4
| Wateraanvoer en –afvoer/sanitaire installaties |  | WEEK -4
| Overzetten meters |  | WEEK -4
| Keuringen en attesten |  | WEEK -4
| Aanvragen vestigingsnummer |  | WEEK -4
| Werken infra (indien nodig)+ uitleg |  | WEEK -4
Telefoons/ICT/Internet |  |  | WEEK -4
| Aansluiting internet |  | WEEK -4
| Draadloos netwerk |  | WEEK -4
| Draadloos netwerk voor bewoners |  | WEEK -4
| Scan- en kopieermogelijkheden |  | WEEK -4
LEEFSITUATIE
Indeling ruimtes
| Verdeling Individuele ruimtes Kamerinrichting (bed, kast stoel) |  | WEEK -4
| Indeling gemeenschappelijke ruimtes (refter, metropool, onthaal, sanitair |  | WEEK -4
Bestellen materiaal
| Kamerinrichting |  | WEEK -4
| Metropool |  | WEEK -4
| Medisch kabinet |  | WEEK -4
| Refter |  | WEEK -4
| Teamlokaal (Whiteboard +stiften, etc.) |  | WEEK -4
| Lockers voor team |  | WEEK -4
| Bureau's (CL, Procedure en Admin) |  | WEEK -4
| Onthaal/Receptie |  | WEEK -4
Slapen
| Bedden (bestellen/plaatsen) |  | WEEK -4
| lakens |  | WEEK -4
| dekens |  | WEEK -4
| Kasten/lockers |  | WEEK -4
| hangsloten |  | WEEK -4
| Wasserij zoeken (Tweewekelijk bedlinnen wisselen) |  | WEEK -4
Eten
| Catering |  | WEEK -4
| Koffie- en theevoorziening (via cateraar) |  | WEEK -4
| Cateraar: openingsuren restaurant |  | WEEK -4
| Registratie bewoners restaurant |  | WEEK -4
| Badge |  | WEEK -4
| bord, bestek, tas (ieder in eigen beheer?) |  | WEEK -4
| Bestelling basispakketten |  | WEEK -4
Sanitair
| Bestelling sanitair pakket |  | WEEK -4
| Pampers |  | WEEK -4
Kledij
| Wasmachines en droogkasten huren bij Strijbosch |  | WEEK -3
| 2 x Strijkset (strijkijzer + plank) per 100 bewoners |  | WEEK -3
Veiligheid in het centrum
| Brandblusapparaten |  | WEEK -3
| Meldingssysteem |  | WEEK -3
| Lopersysteem sleutels |  | WEEK -3
| Veiligheidspersoneel (optioneel) |  | WEEK -3
| Intern veiligheidsplan |  | WEEK -3
| Evacuatieplan |  | WEEK -3
Veiligheid op het terrein
| Verlichting |  | WEEK -3
| Bewegwijzering |  | WEEK -3
| Afbakening |  | WEEK -3
| Eventueel Speelterrein |  | WEEK -3
LOGISTIEK
Afval
| Afvalverwerking |  | WEEK -3
| Vuilnisbakken |  | WEEK -4
Basispakketten
| Hangsloten voor kasten |  | WEEK -4
Sanitaire pakketten
| sanitaire pakketten bestellen |  | WEEK -3
Gemeenschapsdiensten
| Poetsmateriaal (bestellen met grote bestelling week -4) |  | WEEK -4
| Vuilnisbakken (bestellen met grote bestelling week -4) |  | WEEK -4
| Vuilniszakken (bestellen met grote bestelling week -4) |  | WEEK -4
| Joblijsten opmaken en uitschrijven |  | WEEK -1
Verhuis/ installeren
| Check bij lokale afdelingen voor logistieke hulp/ verhuispersoneel/eventueel EHBO hulppost |  | WEEK -3
INFRA
| Nummering (slaap)kamers |  | WEEK -2
| steekwagen (bestellen met grote bestelling week -4) |  | WEEK -4
Wasserij
| Wasserij zoeken (Tweewekelijks bedlinnen wisselen) |  | WEEK -2
ONTHAAL
Pers
| Voorbereiden perscontacten |  | WEEK -1
PROCEDURE
Intake voorbereiden
| Welkomstdocument met basisregels + centrale balie (picto’s) + grondplan OC + adresgegevens OC |  | WEEK -1
MEDISCH
Intern
| Basis huisapotheek en verzorgingsmateriaal EHBO bestellen |  | WEEK -2
Contacten met externe zorgverleners |  |  | WEEK -2
| Centrumarts zoeken |  | WEEK -2
| Ziekenhuis |  | WEEK -2
| Verpleegkundigen |  | WEEK -2
| Tandartsen |  | WEEK -2
| Protocol ondertekening met centrumarts |  | WEEK -1
INTEGRATIE
Stad/Gemeente
| Overleg met de stad |  | WEEK -4
| Check burgemeester: Brieven naar de buurtbewoners gezamenlijk versturen met gemeentebestuur |  | WEEK -4
| Hiërarchie RKV respecteren ifv aankondiging nieuwe centrum |  | WEEK -4
Politie/brandweer
| Vast overlegmoment voorzien |  | WEEK -3
Buurt
| Infovergadering voor de buurt voorbereiden |  | WEEK -4
| Hoe omgaan met vrijwilligers |  | WEEK -1
| Hoe omgaan met giften |  | WEEK -1
| Buurtoverleg |  | WEEK -1
Externe organisaties oplijsten
| Post |  | WEEK -2
| Scholen |  | WEEK -2
| Dienstverlening/middenveld |  | WEEK -2
| Middenveld |  | WEEK -2
Pers
Opmaken ‘persfiche’ v.h. centrum
PERSONEEL
Aanwervingen
| Aanwervingen organiseren via PZ (jobdag? VDAB) |  | WEEK -4
Kennismaking medewerkers
| Onthaaldag personeel voorbereiden |  | WEEK -2
| Wat mag je verwachten: ervaringen uit het verleden gekoppeld aan de visie. |  | WEEK -2
| Rondleiding in NOC |  | WEEK -1
| Toelichting en toewijzing functiegroep aan ACM |  | WEEK -1
Afsprakenkader
| HHR voor bewoners |  | WEEK -1
| Balans tussen werknemers en bewoners |  | WEEK -1
| Afspraken kamerverdeling |  | WEEK -1
| Toelichting sanctiesysteem |  | WEEK -1
Structuur Centrum
Centrumleiding
| Bepaling budget (werkingsbudget) |  | WEEK -4
| Organisatie centrummanagement: Taakverdeling tussen CL en ACM's |  | WEEK -1
| Vast Overleg CL en ACM inplannen |  | WEEK -1
| Teamoverleg inplannen |  | WEEK -1
| Uurrooster |  | WEEK -2
| Weekoverzicht diensten in het centrum opmaken (zie aparte fiche Werking centrum |  | WEEK -2
| VPN verbinding centrumleiding |  | WEEK -4
ACM
| Overleg inplannen per functie |  | WEEK -1
| Basisopleiding leidinggevenden en ACM |  | WEEK -2
Team
| Tijdsregistratiesysteem installeren |  | WEEK -1
| Interne overlegstructuur |  | WEEK -1
| Electra voor inplannen van medische onder-zoeken bij Idewe |  | WEEK -1
| Proteam voor personeelsplanning |  | WEEK -1
Professionaliteit (werking)
Algemeen
| GSM toestellen Bestellen |  | WEEK-3
| GSM toestellen koppelen aan bepaalde shift |  | WEEK -3
| GSM toestellen: Adresboeken synchroniseren |  | WEEK -3
| GSM toestellen: Afspraken maken over gebruik en opladen |  | WEEK -3
Fluohesjes bestellen
| Walkietalkies bestellen (= geen basisgegeven. Afhankelijk van de site) |  | WEEK -4
| Mail: individuele en funtiemailadressen |  | WEEK -1
| Inwerking nieuwe personeelsleden adhv checklist |  | WEEK -1
| Conflicthantering:Toelichting Personeel: Hoe omgaan met conflicten? |  | WEEK -1
| Zorg voor eigen veiligheid en veiligheid van bewoners (iedereen zelfde regels hanteren) |  | WEEK -1
| Opleiding brandveiligheid personeel |  | WEEK -1
| EHBO opleiding |  | WEEK -1
| korte toelichting van het bestaan van E-cross |  | WEEK -1
| Briefingsafspraken |  | WEEK -1
| Gebruik centrummateriaal |  | WEEK -1
| Communicatieafspraken extern |  | WEEK -1
Administratie
| Aankoopbeleid + afspraken met leveranciers |  | WEEK -1
| Accounts aanmaken voor materiaalbestellingen |  | WEEK -1
| Opmaak maandelijks dossier |  | WEEK -1
| Toelichting werking van de functie door ACM |  | WEEK -1
| Basisprincipes financiën |  | WEEK -1
| Interne afspraken over financiële verrichtingen (shop, aankopen voor activiteiten, …) |  | WEEK -1
| Kasbeheer |  | WEEK -1
| Tickets openbaar vervoer |  | WEEK -1
| Cash geld voorzien |  | WEEK -1
| Registratie Kamerverdeling en afspraken |  | WEEK -1
Logistiek
| Toelichting werking van de functie door ACM |  | WEEK -1
| Uitwerking beheer Shop |  | WEEK -1
Medische begeleiding
| Toelichting werking van de functie door ACM |  | WEEK -1
Onthaal
| Toelichting werking van de functie door ACM |  | WEEK -1
| Onthaal bewoners: toelichting hoe dit zal gebeuren. |  | WEEK 0
| Badgeprinter |  | WEEK -2
| Printer |  | WEEK -2
| Afspraken omtrent permissies |  | WEEK -1
Procedure
| Toelichting werking van de functie door ACM |  | WEEK -1
| Afspraken omtrent werken met tolken |  | WEEK -1
(Psychosociale) Begeleiding
| Toelichting werking van de functie door ACM |  | WEEK -1
| Toewijzing van begeleiders voor verschillende woonblokken/units |  | WEEK -1
| Organisatie van dagelijkse intake centrumleven en HHR aan nieuwkomers |  | WEEK -1
| Welkomstdocument met basisregels + centrale balie (picto’s) + grondplan OC + adresgegevens OC |  | WEEK -1
| Uitwerking registratie restaurant |  | WEEK -1
Nachtbegeleiding
| Toelichting werking van de functie door ACM |  | WEEK -1
| Zaklampen nachtpersoneel bestellen |  | WEEK -4
Klusjesman
| Toelichting werking van de functie door ACM |  | WEEK -1
ADMINISTRATIE
Bank
| Bankrekening openen |  | WEEK -4
| Volmachten voorzien (indien CM en ACM gekend) |  | WEEK -4
| VISA-kaart voorzien (indien CM en ACM gekend) |  | WEEK -4
Accounts bij leveranciers
Accounts aanmaken voor ma-teriaalbestellingen
| Afstemmen wie koopt wat. |  | WEEK -4
Aankoopbeleid + afspraken met leveranciers.
Budget centrum
| Voorschot vragen voor CM. kassa |  | WEEK -4
| Safe/kassa |  | WEEK -1
Zak- en jobgeld
| Systeem voor zakgeld uitwerken (of overnemen uit andere centra) |  | WEEK -2
DEBRIEFING & EVALUATIE
Evaluatie verloop DAG
Evaluatie verloop WEEK

## DAG OPENING
DRAAIBOEK NOODOPVANG
Retroplanning
WAT |  | WIE | TRUE | WANNEER
Omschrijving | [6 empty] | WEEK 0
| Deeltaak |  |  | Begin | Duur | Einde | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-05 | 2019-10-06
DAG VAN DE OPENING
Checklist overlopen
Onthaal wacht bus/bewoners op
Begeleiding heet welkom
Registratie
(Avond)maaltijd
Naar de kamer
Centrale balie
ONTHAAL
Opwachten Bus/Bewoners
aanduiden persoon die bewoners ontvangt
BEGELEIDING
Welkom heten
duidelijk stellen dat het om een open centrum gaat
duideluik maken wat er gaat gebeuren (registratie/kamer/ maaltijd)
Registratie
Annex of aanmeldingsfiche vragen
Foto bewoners (gezinsleden op annex achter elkaar)
aanvinken papieren lijst wie is gearriveerd en wie niet
voedingsvoorkeur noteren
bewonersbadge
Maaltijd
aangeven dat het om Halal voeding gaat.
Kamer
kastnummer invuller op bewonerslijst
Beddengoed in locker en sleutel en slot overhandigen
eventueel babybedjes voorzien
Sanitair
sanitaire pakketten op kamer of aan balie
Kledij
Indien weinig bagage mee checken of er nood aan is
Veiligheid in het centrum
Veiligheidsvoorzieningen uitleggen
LOGISTIEK
Kamers
Kamers checken
Basispakketten
Sanitaire pakketten
PROCEDURE
Intake voorbereiden
volgende dag intake procedure
MEDISCH
Intake voorbereiden
volgende dag intake procedure
CENTRUMLEIDING
Pers
afspreken met leidinggevende
DEBRIEFING & EVALUATIE
Evaluatie verloop DAG
Evaluatie verloop WEEK

## WEKEN NA OPENING
DRAAIBOEK NOODOPVANG
Retroplanning
WAT |  | WIE | TRUE | WANNEER
Omschrijving | [6 empty] | WEEK 0 | [6 empty] | WEEK +1 | [6 empty] | WEEK +2 | [6 empty] | WEEK +3
| Deeltaak |  |  | Begin | Duur | Einde | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-12 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 2019-10-26 | 2019-10-27 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 2019-11-02 | 2019-11-03
WEKEN NA OPENING
KWALITEIT
Analyse van de site
Infrastructuur
Telefoons/ICT/Internet
LEEFSITUATIE
Indeling ruimtes
Bestellen materiaal
Slapen
Eten
Sanitair
Kledij
Veiligheid in het centrum
Veiligheid op het terrein
LOGISTIEK
Afval
Basispakketten
Sanitaire pakketten
Gemeenschapsdiensten
Verhuis/ installeren
INFRA
Wasserij
ONTHAAL
Pers
PROCEDURE
Intake voorbereiden
MEDISCH
Intern
Contacten met externe zorgverleners
INTEGRATIE
Stad/Gemeente
Politie/brandweer
Buurt
Externe organisaties oplijsten
Pers
PERSONEEL
Aanwervingen
Kennismaking medewerkers
Afsprakenkader
Structuur Centrum
Centrumleiding
ACM
Team
Professionaliteit (werking)
Algemeen
Administratie
Logistiek
Medische begeleiding
Onthaal
Procedure
(Psychosociale) Begeleiding
Nachtbegeleiding
Klusjesman
ADMINISTRATIE
Bank
Accounts bij leveranciers
Budget centrum
Zak- en jobgeld
DEBRIEFING & EVALUATIE
Evaluatie verloop DAG
Evaluatie verloop WEEK

## Inrichting en materiaal
| Opvangcentrum | In stock | Te bestellen
SLAAPBLOK | 500 plaatsen
Stapelbed (90*200) wit | 250 |  | 250
Babybed (zonder matras) | 12 |  | 12
Matras Babybed (40*130) | 12 |  | 12
Reisbedje | 8 |  | 8
Matrasbeschermer baby | 20 |  | 20
hoeslaken baby | 20 |  | 20
Laken baby | 60 |  | 60
Deken Baby | 40 |  | 40
Matras 195*85*10 | 0 |  | 0
Matras 195*85*14 | 0 |  | 0
Matras SATIN BRAVO VERT 188*77*10 | 500 |  | 500
Matras SATIN BRAVO VERT 190*70*12 |  |  | 0
Bezem (klussen) - 29 cm | 30 |  | 30
bezem (klussen) - 80 cm | 30 |  | 30
Deken (rode streep) | 0 |  | 0
Deken (fleece) | 1000 |  | 1000
Deken (Wol) | 0 |  | 0
Hoofdkussen (plastic sloop) |  |  | 0
Hoofdkussen (katoen) | 500 |  | 500
Kussensloop | 700 |  | 700
Laken | 1000 |  | 1000
Hoeslaken | 1000 |  | 1000
Rechthoekige tafel (78x120) | 100 |  | 100
Stoel (zwart inox) | 500 |  | 500
Vuilnisbak kamers | 100 |  | 100
opstapje (Galico) |  |  | 0
opstapje (fiamma step magnum) |  |  | 0
Bewoners Locker (enkele deur) | 0 |  | 0
Bewoners Locker (dubbele deur) | 250 |  | 250
SANITAIRE PAKETTEN
Sanitaire pakketten man | 350 |  | 350
Sanitaire pakketten vrouw | 200 |  | 200
Sanitaire pakketten kind | 150 |  | 150
Extra pakket baby | 50 |  | 50
Handdoek (50/100) | 700 |  | 700
Handdoek (70/140) | 700 |  | 700
Washandje | 700 |  | 700
LOGISTIEKE RUIMTE (SHOP/WASSERIJ/LAKENWISSEL)
Stapelrek (1250x500) | 50 |  | 50
Wasmachine Siemens | 10 |  | 10
Droogkast | 10 |  | 10
Emmer | 10 |  | 10
Zandasbak (afh. van locatie) | 0 |  | 0
kruiwagen | 2 |  | 2
Werktafel | 1 |  | 1
Zaklampen (nachtbegeleiding) | 25 |  | 25
Brandblussser | 45 |  | 45
Branddeken (groot/klein) | 10 |  | 10
Vloertrekker 45 cm | 15 |  | 15
Vloertrekker 75cm | 40 |  | 40
stofblik | 60 |  | 60
ronde emmer (32cm) | 70 |  | 70
Strijkset (strijkijzer + plank) | 5 |  | 5
ADMINISTRATIEVE RUIMTE (ADMIN/BGL/CL/ONTHAAL/TEAMLOKAAL)
Bureau (120x78) | 12 |  | 12
Ladeblok klein met sleutel | 4 |  | 4
Ladeblok klein zonder sleutel | 4 |  | 4
Ladeblok groot met sleutel | 4 |  | 4
Ladeblok groot zonder sleutel |  |  | 0
Bureaustoel | 12 |  | 12
Bureaukast (1950mmx950x400) | 6 |  | 6
Archiefkast met sleutel | 10 |  | 10
Kantinetafel (78x156) | 40 |  | 40
Stoel Rood PVC | 70 |  | 70
Papierversnipperaar | 2 |  | 2
Prikbord | 15 |  | 15
Whiteboard | 5 |  | 5
postbakjes personeel | 60 |  | 60
Ringmappen | 15 |  | 15
Beamer | 1 |  | 1
projectiescherm | 1 |  | 1
Brandskast | 1 |  | 1
Kantoormateriaal |  |  | 0
Lockers personeel (185*60*45- 10 vak) | 2 |  | 2
Lockers personeel (190*120*45- 12 vak) | 6 |  | 6
Fluovest (oranje) | 70 |  | 70
REFTER
Kantinetafel (80x160) | 100 |  | 100
Kantinetafel (80x180) | 6 |  | 6
Kantinestoel zwart en PVC (1,3 personen per stoel) | 400 |  | 400
Borden (1,5 per persoon) | 400 |  | 400
Soepkom | 750 |  | 750
Mok | 750 |  | 750
Mes | 1000 |  | 1000
Vork | 1000 |  | 1000
Lepel | 1000 |  | 1000
koffielepel | 1000 |  | 1000
Dienblad | 750 |  | 750
Serveerkar (borden) | 4 |  | 4
Serveerkar voor ketels | 2 |  | 2
Gastronorm (met of zonder zeef) | 9 |  | 9
Bain-marie wagen | 1 |  | 1
Afruimrek | 2 |  | 2
Keukenrek | 4
Fermod: 1800mm * 46cm |  |  | 2
Fermod: 1140mm * 46cm |  |  | 4
Fermod: 1114mm * 900 mm * 46 cm |  |  | 0
Fermod: 1020mm * 1140mm * 46cm |  |  | 0
Fermod: 1020mm * 1260mm X 46cm |  |  | 0
Tournus: 302cm * 175cm * 56cm |  |  | 0
Thermobox |  |  | 0
Afwasbak 200*70*90 |  |  | 0
Friteuse Marend |  |  | 0
INOX keukenkast Blanco |  |  | 0
Frigo Franstal Grootkeuken 70*200 | 2 |  | 0
Vuilbak 120 L | 8 |  | 0
GASTRONORM
GN 1/1 65 mm |  |  | 8
GN 1/1 200 mm |  |  | 0
GN 1/1 100 mm zeef |  |  | 0
GN 1/6 + deksel |  |  | 0
GN 1/4 200 mm |  |  | 0
GN 1/1 deksel |  |  | 0
GN 1/1H 200mm zeef |  |  | 0
Branddeken Groot |  |  | 0
Keukenhanddoek
MEDISCH LOKAAL (per 1 lokaal, voor 500 bewoner 2 lokalen)
Kantinetafel 140*80 | 1 |  | 1
Bureaustoel | 1 |  | 1
Ladeblok - 3 laden op wieltjes - met slot | 1 |  | 1
Stoel (wachtruimte) | 4 |  | 4
Archiefkast met sleutel - 80*42*198 (dossiers en medicatie) | 1 |  | 1
Onderzoekstafel | 1 |  | 1
Opstapje onderzoekstafel | 2 |  | 2
Rolstoelen volwassene | 2 |  | 2
Rolstoel kind | 1 |  | 1
Frigo | 2 |  | 2
Loopkrukken (volwassenen, 1 set kinderen) | 4 |  | 4
Frigobox | 1 |  | 1
ONTSPANNINGSRUIMTE
Zitbanken voor ongeveer 20 persoon | 6 |  | 6
Tafels | 20 |  | 20
Stoelen | 60 |  | 60
Wandklok | 0 |  | 0
Kickertafel | 0 |  | 0
Tuinbank plastiek | 0 |  | 0
TV | 0 |  | 0
DVD speler | 0 |  | 0
voetbalgoal minivoetbal | 0 |  | 0
Vuilbak 85l (op wielen) | 0 |  | 0

## Medisch materiaal
MEDISCH MATERIAAL (Algemeen - zie Tabblad Detail)
| Opvangcentrum | In stock | Te bestellen
MEDISCH MATERIAAL | per 150 bewoners
Bloeddrukmeter | 1 |  | 1
Digitale koortsthermometer | 10 |  | 10
Veiligheidsspelden | 50 |  | 50
Tekentang | 5 |  | 5
Pincet | 10 |  | 10
Eerstehulpschaar groot | 5 |  | 5
Mond-op-mond-kapje | 5 |  | 5
Ijszak | 5 |  | 5
Oog- en wondspoeling |  |  | 0
Basispakket voor brandwonden (brandwondenverband, …) |  |  | 0
Basispakket verbanden & windels |  |  | 0
Basispakket voor wondverzorging (steriele kompressen, niet-klevende kompressen, wondpleisters, blaarpleisters, vingerpleisters, hechtstrips,…) |  |  | 0
Ontsmettende handzeep | 10 |  | 10
Mondmaskers FFP2 voor personeel medische dienst |  |  | 0
Chirurgische mondmaskers voor ander personeel |  |  | 0
Mondmaskers FFP2 voor bewoners die preventieve maatregelen ikv quarantaine covid-19, tbc, … |  |  | 0
Chirurgische mondmaskers voor bewoners |  |  | 0
Vinyl handschoenen (maten S, M, L, XL) | 5 |  | 5
Vingerlingen (doos) | 1 |  | 1
Basispakket ontsmetting |  |  | 0
Basispakket voor baby's (aantal afhankelijk van de grootte van het centrum en doelpubliek): babyvoeding Nutrilon 1 en papflessen voor baby's |  |  | 0
Vrij verkrijgbare basismedicatie (cfr. protocol opgesteld ism arts) tegen hoofdpijn, diarree, buikpijn, keelpijn, hoesten (zowel voor kinderen als volwassenen) |  |  | 0

## Medisch mat - Detail
Openbare aanbesteding medisch materiaal / marché public matériel médical
Referentie ASW | referentie | omschrijving / description | eenheid / unité | eenheidsprijs (excl BTW) prix unitaire (excl. TVA) | BTW / TVA %
MED-MAT-043 | 102 | Dubbel opstapje verchroomd HV - H : 35 cm Escabeau double chromé HV - H : 35 cm | stuk / pièce | 99 | 21
MED-MAT-401 | Y01011 | Bloeddrukmeter mechanisch WELCH ALLYN Durashock DS54 Tensiomètre méchanique WELCH ALLYN Durashock DS54 | stuk / pièce | 40.9 | 21
MED-MAT-325 | D00624 | Manchette Lcompatibel met mechanische bloeddrukmeter voorgesteld op post MED-MAT-002 Manchette L compatible avec tensiomètre mécanique proposé au poste MED-MAT-002 | stuk / pièce | 36.1 | 21
MED-MAT-003 | HA900221 | bloeddrukmeter Omron (Microlife BPA 100 - bovenarmmodel) of gelijkwaardig Tensiomères Omron (Microlife BPA 100 - modèle bras) ou équivalent | stuk / pièce | 39.9 | 21
MED-MAT-326 | HA900243 | Manchette L voor bloeddrukmeter Omron Microfile BPA 100 bovenarm Manchette L pour tensimètre Omron Microfile BPA 100 modèle bras | stuk / pièce | 11.9 | 21
MED-MAT-006 | B-181.10.118 | Otoscoop Heine K 180 + Beta batterijhandvat - 2,5 V of gelijkwaardig Otoscope Heine K 180 + Manche de piles Beta - 2,5 V ou équivalent | stuk / pièce | 147 | 21
MED-MAT-012 | S01530 | Overlevingsdeken: isothermisch deken 160 x 210 cm Couverture de survie : couverure isothermique 160 x 210 cm | stuk / pièce | 0.69 | 21
MED-MAT-360 | Y00240 | Personen weegschaal digitaal, inox of kunststof (geen glas) Pèse personne digital, inox ou plastique (pas en verre) | stuk / pièce | 15.9 | 21
MED-MAT-019 | Y00522 | Meetlat muur volw Seca 222 - wandmodel - 6 tot 230 cm of gelijkwaardig Mesure murale adult Seca 222 - modèle murale - 6 à 230 cm ou équivalent | stuk / pièce | 134 | 21
MED-MAT-030 | MI100600 | Lister verbandschaar - 14 cm Ciseaux pensements Lister - 14 cm | stuk / pièce | 1.71 | 21
MED-MAT-033 | N01217 | Instrumentdozen inox - 180 x 80 x 40 mm Boîte à instruments inox - 180 x 80 x 40 mm | stuk / pièce | 5.9 | 21
MED-MAT-049 | HA470101 | Kocher - 14 cm - recht (met tanden) Kocher - 14 cm - droit (avec dents) | stuk / pièce | 0.26 | 21
MED-MAT-305 | E01471 | nagelknipper voor teennagels - spits ingegroeide nagels coupe ongle pour ongles orteilles - pointe pour ongles incarnés | stuk / pièce | 1.7 | 21
MED-MAT-312 | D-001.73.109 | Heine Mini 3000 Clip lamp of gelijkwaardig / ou équivalent | stuk / pièce | 32.5 | 21
MED-MAT-348 | N01011 | knopsonde / sonde boutonnée 14 cm (2 mm) | stuk / pièce | 0.49 | 21
MED-MAT-351 | Y00757 | Glucometer Verio / glucomètre Verio | stuk / pièce | 21.26 | 6
MED-MAT-352 | T00796 | bloedsuiker test Verio / 50 stuks compatibel met de glucometer voorgesteld op post MED-MAT-351 test glucose Verio / 50 pièces compatible avec le glucomètre proposé au poste MED-MAT-351 | BOX | 24.5 | 6
MED-MAT-354 | B06437 | Comed pulsoximeter met ritmestrook Comed pulsoximètre avec rythme bande | stuk / pièce | 28.9 | 21
MED-MAT-371 | E01692 | bistourieheft n° 3 voor mesjes n° 10 - 15 manche de bistourie n° 3 pour lames n° 10 - 15 | stuk / pièce | 1.05 | 21
MED--MAT-392 | 6163 | Stethoscoop LITTMANN Cardiology IV | stuk / pièce | 255 | 21
MED-MAT-394 | Z00329 | Kruk voor kinderen - regelbare hoogte Béquille pour enfants - hauteur réglable | stuk / pièce | 8.2 | 6

## Sanitaire paketten
Welkomstpakket
Volwassen man | Volwassen vrouw | Kind (tot 12 jaar)
1 set bestek (vork, mes, lepel) | 1 set bestek (vork, mes, lepel) | 1 set bestek (Baby - Kind)
1 plat bord | 1 plat bord | 1 plat bord (Plastic: Baby-Kind)
1 soepkom | 1 soepkom | 1 soepkom (Plastic: Baby-Kind)
1 mok | 1 mok | 1 beker (Plastic: Baby-Kind)
2 keukenhanddoeken | 2 keukenhanddoeken
1 vaatdoek | 1 vaatdoek
1 handdoek klein (ca. 50x100 cm) | 1 handdoek klein (ca. 50x100 cm) | 1 handdoek klein (ca. 50x100 cm)
1 handdoek groot (ca. 70x140 cm) | 1 handdoek groot (ca. 70x140 cm) | 1 handdoek groot (ca. 70x140 cm)
1 washandje | 1 washandje | 1 washandje
4 rollen wc-papier | 4 rollen wc-papier | 4 rollen wc-papier
1 zeep/douchegel | 1 zeep/douchegel | 1 zeep/douchegel (baby)
1 shampoo | 1 shampoo | 1 shampoo (baby)
1 kam | 1 kam | 1 kam (kind)
1 bodymelk | 1 bodymelk | 1 bodymelk (baby)
1 deodorant | 1 deodorant
1 tandenborstel | 1 tandenborstel | 1 tandenborstel (Baby - Kind)
1 tube tandpasta | 1 tube tandpasta | 1 tube tandpasta (Baby - Kind)
1 scheergel | 1 scheergel
2 scheermesjes | 2 scheermesjes
4 wasproductcapsules | 4 wasproductcapsules | 4 wasproductcapsules
2 condooms | 2 condooms
1 pak maandverband of tampons
(volgens nood en voorkeur)
1 deken | 1 deken | 1 deken
1 hoofdkussen | 1 hoofdkussen | 1 hoofdkussen
1 kussensloop | 1 kussensloop | 1 kussensloop
2 lakens | 2 lakens | 2 lakens
Babypakket 0 -1 jaar (aanvullend op welkomstpakket kind)
1 Fopspeen (0-6 maanden)
1 Fopspeen (6-24 maanden)
2 Papflessen + spenen bij aangepaste flesvoeding
1 weekpakket luiers + flesvoeding (indien medisch aan de orde)+ oranje jetons tot aan nieuw bedeelmoment *
1 Speelgoedje/knuffeltje
1 Badje lenen
1 Buggy/Koets/Maxi-Cosy/.. lenen volgens beschikbaarheid OC
1 Verzorgingskussen + hoes lenen indien beschikbaar in het OC
1 thermometer, fysiologisch water en zinkzalf kan na 1e medische consultatie

## Laptop's
AANTAL COMPUTERS
Capaciteit | 180
Specifieke doelgroepen | nee
Functie
Centrummanager | 1
Adjunct-centrummanager | 2
Administratie | 1
Logistiek | 1
Procedure | 1
Medisch | 1
Receptie | 1
Integratie | 1
Begeleiders | 5
Specifieke doelgroepen | 0
Andere functies | 0
Totaal | 14
Minimumvereisten
LAPTOP
Functie | 0-150 | 150-450 | 450-600 | >600
Centrummanager | 1 | 1 | 1 | 1
Adjunct-centrummanager | 1 | 2 | 3 | 3
Administratie | 1 | 1 | 2 | 2
Logistiek | 0 | 1 | 1 | 1
Procedure | 1 | 2 | 3 | 4
Medisch | 1 | 2 | 3 | 4
Receptie | 1 | 1 | 1 | 1
Integratie | 0 | 1 | 1 | 1
Begeleiders | 3 of 4 | 5 of 6 | 7 | 8
Totaal |  |  | 22